新北市樹林區公所推動性別主流化實施計畫之列管期程（107年度）

| 重要期程 | 工作項目 | 主責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、賡續推動性別平等工作小組 |  |  |  |
| 107年1月 | 召開本所性別平等工作小組107年度第1次會議，討論本所推動性別主流化實施計畫之列管期程(107年度)及通過年度成果報告，並公告上網。 | 人事室 | 每年1月定期召開1次會議。 |
| 107年5月 | 召開本所性別平等工作小組107年度第2次會議，討論本所性別主流化實施計畫之本(107)年度自行規畫推動之性平亮點計畫。 | 人事室 | 滾動式檢討 |
| 107年9月 | 召開本所性別平等工作小組107年度第3次會議，討論107年度推動性別主流化成果報告架構。 | 人事室 | 每年均須辦理 |
| 二、辦理性別意識培力訓練 |  |  |  |
| 107年6月 | 辦理一般公務員 (編制內員工)、主管人員(含區長) 、性別聯絡人及其代理人、性平業務承辦人研習課程 | 人事室 | 參考「新北市政府性別主流化訓練計畫」規劃辦理。 |
| 107年9月 | 辦理性別意識培力訓練成果應提送性別平等工作小組備查。 | 人事室 | 每年均須辦理 |
| 三、逐步推動性別統計 |  |  |  |
| 107年8月 | 持續建置性別統計指標，以時間數列呈現資料，並公布上網。 | 會計室 | 參考「新北市政府性別主流化專區-從數字看性別」規劃辦理。 |
| 107年9月 | 持續彙整及推動各課室性別統計工作，並提送性別平等工作小組討論。 | 會計室 | 每年均須辦理 |
| 四、對市民推展性別平等宣導 |  |  |  |
| 107年1月1日起 | 各課室出版刊物刊登「性別平等」文宣廣告，並公告上網。 | 各課室 | 每年均須辦理 |
| 107年8月 | CEDAW宣導：每年應對民眾辦理1次CEDAW之宣導事宜，須自製宣導文宣。 | 社會人文課、各課室 | 每年均須辦理 |
| 107年8月 | 性別平等宣導：每年應對民眾、里鄰長與里幹事等對象，辦理1次性別平等及性別主流化政策及觀念宣導，須自製宣導文宣。 | 民政課、各課室 | 每年均須辦理 |
| 107年9月 | 彙整各課室辦理性別平等宣導情形，提送性別平等工作小組備查。 | 人事室 | 每年均須辦理 |
| 五、建置及維護性別主流化專區 |  |  |  |
| 107年6月 | 持續維護本所網頁首頁之性別主流化專區 | 秘書室 | 參考「新北市政府性別主流化專區-性平大家族」規劃辦理。 |
| 107年6月 | 持續維護本所網頁首頁連結新北市政府性別主流化專區 | 秘書室 | 每年均須辦理 |